## 产品生命周期各阶段
序号 | 阶段 | IPD流程 | IPMS流程 | 主要活动
1 | 规划与立项 | CDCP | GR1 | 市场洞察、需求调研、早期量价预测
2 | 拓展准备 | PDCP | GR2 | 产品“五点三包”、预算制定、中期量价预测
3 | 市场拓展 | EDCP | GR3 | 样机准备、要货计划、操盘方案评审
4 | 上市准备 | ADCP | GR4 | 国家4P方案落地检查、订单交付保障
5 | 上市销售 | / | GR5 | 竞争监控、VOC监控、PSI管理
6 | 稳定销售 | / | / | 首销复盘、滚动预测、下一代产品规划
7 | 退市操盘 | EOM | GR6 | 清库计划、接续产品计划、生命周期复盘

## IPMS流程节点及核心交付件
阶段 | 角色 | 活动名称 | 核心交付件 | 备注
1 - 规划与立项 | GTM | 市场洞察 | 输出市场洞察报告 | 包含不同国家市场大盘、渠道类型、价格段市场空间、竞品分布、消费者购物习惯等信息。
1 - 规划与立项 | GTM | 沟通各国需求 | 输出产品需求清单 | 包含不同区域、重点国家针对产品、零售、营销的差异化需求，针对竞品的应对策略。
1 - 规划与立项 | GTM | 输出产品生命周期销量预测 | 产品生命周期销量预测 | 早期销量预测，根据旧品历史销量数据，结合增长目标预测。
1 - 规划与立项 | 营销经理 | 调研消费者用户画像 | 用户画像 | /
1 - 规划与立项 | 产品线-MO | 调研消费者对产品功能卖点需求 | / | /
1 - 规划与立项 | 电商经理 | 调研电商消费者需求 | / | /
1 - 规划与立项 | 服务经理 | 收集服务需求 | / | /
1 - 规划与立项 | 渠道经理 | 收集渠道反馈 | / | /
1 - 规划与立项 | 财务经理 | 输出产品生命周期财务概算 | 产品生命周期财务概算 | 结合GTM给出的量价预测，以及成本经理给出的成本预测，进行概算。
1 - 规划与立项 | GTM | 召开区域PCT启动会（Kick Off） | 项目维度：PCT成员名单、IPMS Checklist 产品维度：五点三包的预计输出时间 | /
1 - 规划与立项 | PCT团队 | 评审GR1 | 评审结论 | /
1 - 规划与立项 | IPMS-MT委员 | 决策CDCP | 决策结论 | /
2 - 拓展准备 | 产品线-MO | 提供产品功能卖点概述 | 产品功能卖点概述 | /
2 - 拓展准备 | GTM | 制定区域产品上市策略纲要 | 区域产品上市策略纲要 | 产品介绍、竞争分析、BP任务分解
2 - 拓展准备 | 产品线-MO | 提供产品具体功能卖点及技术支撑点 | 产品功能卖点及技术支撑点 | /
2 - 拓展准备 | GTM | 输出产品卖点排序及产品拓展材料初稿 | 产品卖点排序及产品拓展材料初稿 | 属于五点三包中的交付件
2 - 拓展准备 | 营销经理 | 制定营销策略纲要及营销预算 | 营销策略纲要及营销预算 | /
2 - 拓展准备 | 营销经理 | 输出面向消费者的产品卖点初稿 | 面向消费者的产品卖点初稿 | /
2 - 拓展准备 | GTM | 输出生命周期整体销量预测 | 生命周期整体销量预测 | 第二版量价预测，参与PDCP评审
2 - 拓展准备 | 供应链经理 | 制定长周期核心部件备料计划 | / | /
2 - 拓展准备 | GTM | 收集区域市场拓展样机需求 | 市场拓展样机需求汇总 | /
2 - 拓展准备 | GTM | 汇总并评审区域GTM策略 | / | 区域GTM邀请国家上市方案评审
2 - 拓展准备 | 渠道经理 | 制定渠道政策及费用预算 | 渠道政策及费用预算 | 渠长测算
2 - 拓展准备 | 电商经理 | 制定电商策略及费用预算 | 电商策略及费用预算 | /
2 - 拓展准备 | 零售经理 | 制定零售策略及费用预算 | 零售策略及费用预算 | /
2 - 拓展准备 | 服务经理 | 制定服务策略及费用预算 | 服务策略及费用预算 | /
2 - 拓展准备 | 财务经理 | 编制产品费用预算 | 产品费用预算 | 结合量价预测、费用预算，做生命周期损益测算
2 - 拓展准备 | PDT经理 | 输出产品规格明细及预估成本 | 产品规格明细及预估成本 | /
2 - 拓展准备 | PCT团队 | 评审GR2 | 评审结论 | /
2 - 拓展准备 | IPMS-MT委员 | 决策DCP2 | 决策结论 | PDCP
3 - 市场拓展 | PDT经理 | 交付市场拓展样机或手板 | / | /
3 - 市场拓展 | GTM | 输出产品拓展包 | 产品拓展包 | 五点三包交付件之一
3 - 市场拓展 | PCT团队 | 评审M+6要货预测及定制化需求 | / | /
3 - 市场拓展 | 供应链经理 | 筹备新品物料 | / | /
3 - 市场拓展 | 营销经理 | 制定IMC整合营销方案 | IMC整合营销方案 | /
3 - 市场拓展 | 渠道经理 | 制定渠道拓展及覆盖计划 | 渠道拓展及覆盖计划 | /
3 - 市场拓展 | 零售经理 | 制定零售方案及零售物料设计 | 零售方案及零售物料设计 | /
3 - 市场拓展 | 电商经理 | 制定产品电商运营方案 | 电商运营方案 | /
3 - 市场拓展 | 服务经理 | 制定产品服务方案 | 产品服务方案 | /
3 - 市场拓展 | GTM | 制定区域GTM操盘方案 | 区域GTM操盘方案 | 综合国家的上市方案汇总
3 - 市场拓展 | 财务经理 | 管理费用预算审批 | / | /
3 - 市场拓展 | GTM | 启动区域产品操盘方案收集 | / | /
3 - 市场拓展 | GTM | 汇总及评审区域产品操盘方案 | 重点国家产品GTM操盘方案 | /
3 - 市场拓展 | PCT团队 | 评审GR3 | 评审结论 | /
3 - 市场拓展 | IPMS-MT委员 | 决策DCP3 | 决策结论 | GR3
4 - 上市准备 | 供应链经理 | 评估及确认国家首批订单及发货需求 | 首单备料计划 | /
4 - 上市准备 | 渠道经理 | 输出渠道要货预测 | 渠道要货预测 | /
4 - 上市准备 | 零售经理 | 输出零售培训材料，零售物料交付 | 零售培训材料 | /
4 - 上市准备 | 电商经理 | 落地电商运营方案及物料 | / | /
4 - 上市准备 | 服务经理 | 本地化服务方案 | / | /
4 - 上市准备 | 供应链经理 | 确定M+6要货预测 | M+6要货预测 | /
4 - 上市准备 | PDT经理 | 把控产品上市时间及风险 | / | /
4 - 上市准备 | PCT团队 | 评审GR4 | / | /
4 - 上市准备 | GTM | 检查区域操盘方案落地情况 | / | /
4 - 上市准备 | 营销经理 | 检查发布会准备度 | / | /
4 - 上市准备 | 电商经理 | 检查电商准备度 | / | /
4 - 上市准备 | 服务经理 | 检查服务准备度 | / | /
4 - 上市准备 | 供应链经理 | 检查产品交付能力 | / | /
4 - 上市准备 | 区域/国家GTM | 检查产品上市准备度(checklist) | / | /
4 - 上市准备 | GTM | 把控上市准备度 | / | /
4 - 上市准备 | 零售经理 | 执行零售物料作业及零售培训 | / | /
4 - 上市准备 | 供应链经理 | 检查全球发货情况（含首批发货执行） | 评审结论 | /
4 - 上市准备 | PCT团队 | 评审GR5 | 决策结论 | /
4 - 上市准备 | IPMS-MT委员 | 决策DCP4 | / | GR4
5 - 上市销售 | 营销经理 | 召开产品发布会 | / | /
5 - 上市销售 | 供应链经理 | 检查实际交付情况 | / | /
5 - 上市销售 | GTM | 监控区域首销及竞争情况 | / | /
5 - 上市销售 | GTM | 监控区域操盘方案执行及销售 | / | /
5 - 上市销售 | 营销经理 | 监控营销方案执行 | / | /
5 - 上市销售 | 渠道经理 | 监控渠道PSI及日常管理 | / | /
5 - 上市销售 | 零售经理 | 监控零售方案的执行情况 | / | /
5 - 上市销售 | 电商经理 | 监控电商方案执行情况 | / | /
5 - 上市销售 | 服务经理 | 监控服务方案执行情况 | / | /
5 - 上市销售 | GTM | 管理每周PSI | / | /
5 - 上市销售 | 供应链经理 | 管理滚动要货计划 | / | /
5 - 上市销售 | GTM | 监控每周SO达成情况及竞品价格 | / | /
5 - 上市销售 | 营销经理 | 复盘IMC执行情况，输出复盘报告 | IMC方案复盘报告 | /
5 - 上市销售 | 电商经理 | 复盘电商首销情况，输出电商复盘报告 | 电商首销复盘报告 | /
5 - 上市销售 | 财务经理 | 执行及监控预算达成进度 | / | /
5 - 上市销售 | GTM | 复盘首销上市情况，输出首销上市复盘报告 | 首销复盘报告 | /
5 - 上市销售 | PDT经理 | 收集产品市场反馈 | / | /
5 - 上市销售 | IPMS-MT委员 | 决策DCP5 | 决策结论 | GR5
6 - 稳定销售 | GTM | 输出前端市场信息支撑产品线新品规划 | 新品规划 | /
6 - 稳定销售 | 产品规划 | 规划迭代产品 | / | /
6 - 稳定销售 | GTM | 调整销售节奏及策略 | / | /
6 - 稳定销售 | GTM | 评审GR5A | / | /
6 - 稳定销售 | 营销经理 | 维持多波次的营销声量 | 联合营销方案、战报 | GTM代表在稳定销售的过程中要挖掘战报中的亮点，做内、外部营销
6 - 稳定销售 | 电商经理 | 管理电商促销活动，提升转化 | / | /
6 - 稳定销售 | 服务经理 | 监控VOC，及时处理产品售后问题 | / | /
6 - 稳定销售 | 零售经理 | 零售方案复盘 | 零售复盘报告 | /
6 - 稳定销售 | 服务经理 | 服务阶段复盘 | 服务阶段复盘报告 | /
6 - 稳定销售 | 供应链经理 | 管理滚动要货计划 | / | /
6 - 稳定销售 | 财务经理 | 输出月度产品经营数据 | 月度产品经营偏差分析 | /
6 - 稳定销售 | GTM | 管理PSI | / | /
7 - 退市操盘 | GTM | 制定产品退市方案 | 产品退市方案 | 发布EOM公告
7 - 退市操盘 | 渠道经理 | 制定渠道清尾方案 | 渠道清尾方案 | 准备Last Buy方案
7 - 退市操盘 | 服务经理 | 制定退市服务方案 | 退市服务方案 | /
7 - 退市操盘 | GTM | 明确新品接续计划 | 新品接续计划（路标） | 刷新产品路标，准备下一代产品沟通。
7 - 退市操盘 | PCT团队 | 评审GR6 | 评审结论 | /
7 - 退市操盘 | IPMS-MT委员 | 决策DCP6 | 决策结论 | /
7 - 退市操盘 | 财务经理 | 输出产品经营分析数据及报告 | 经营分析报告 | /
7 - 退市操盘 | 服务经理 | 服务阶段复盘 | 服务阶段复盘报告 | /
7 - 退市操盘 | PCT团队 | 产品生命周期复盘 | 产品生命周期复盘报告 | /